## WBS
병철이철교수팀
WBS | 태스크 | 작업자 | 상태 | 시작일 | 종료일 | 기간 |  |  | 진척도
1주차 | 게임에 대한 기반 마련 | - | - | 2018-11-05 | 2018-11-11 |  | 6 | 2018-11-05 | 0%
로비 UI | 게임방 입장을 위한 로비 UI 구성 | 조병철 | In progress | 2018-11-05 | 2018-11-09 | 5 | 4 | 2018-11-04 | 0%
게임 UI | 게임 플레이를 위한 아이템 버튼 등 UI 구성 | 이정진 | In progress | 2018-11-05 | 2018-11-09 | 5 | 4 | 2018-11-04 | 0%
네트워크 | 로비방과 게임방을 연결하는 네트워크 구성 | 강형석 | In progress | 2018-11-05 | 2018-11-09 | 5 | 4 | 2018-11-04 | 0%
게임 | 기본 카운터 구성 | 강형석 | Completed | 2018-11-05 | 2018-11-09 | 5 | 4 | 2018-11-04 | 0%
연출 | 사운드 스크립트 작성 | 박성주 | In progress | 2018-11-05 | 2018-11-09 | 5 | 4 | 2018-11-04 | 0%
- | 진행 업무 점검 및 이슈 해결 | 강형석 | Milestone | 2018-11-05 | 2018-11-11 | 5 | 6 | 2018-11-04 | 0%
2주차 | 게임 플레이 작업 | - | - | 2018-11-12 | 2018-11-16 |  | 4 | 2018-11-12 | 0%
로비 UI | 로비에서의 이벤트 핸들링 처리 | 조병철 | Not Started | 2018-11-12 | 2018-11-16 | 5 | 4 | 2018-11-11 | 0%
게임 UI | 카운터 버튼 이벤트 핸들링 처리 | 이정진 | Not Started | 2018-11-12 | 2018-11-16 | 5 |  |  | 0%
| 아이템 버튼 이벤트 핸들링 처리 | 이정진, 강형석 | Not Started | 2018-11-12 | 2018-11-16 | 5 | 4 | 2018-11-11 | 0%
네트워크 | 로비에서의 데이터 게임 플레이씬으로 가져오기 | 조병철, 강형석 | Not Started | 2018-11-12 | 2018-11-16 | 5 | 4 | 2018-11-11 | 0%
게임 | 아이템 생성 | 강형석 | Not Started | 2018-11-12 | 2018-11-16 | 5 | 4 | 2018-11-11 | 0%
연출 | 씬 전환 시 화면 연출 | 박성주 | Not Started | 2018-11-12 | 2018-11-16 | 5 |  |  | 0%
| 페이드 인 · 아웃 , 줌 인 · 아웃 등 화면 연출 | 박성주 | Not Started | 2018-11-12 | 2018-11-16 | 5 | 4 | 2018-11-11 | 0%
- | 진행 업무 점검 및 이슈 해결 | 강형석 | Milestone | 2018-11-12 | 2018-11-18 | 5 | 6 | 2018-11-11 | 0%
3 | 게임 플레이 작업 | - | - | 2018-11-19 | 2018-11-25 |  | 6 | 2018-11-19 | 0%
3.1 | [5 empty] | 0 | 0 | -1 | 0%
3.1.1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0%
3.1.2 | [5 empty] | 0 | 0 | -1 | 0%
3.1.3 | [5 empty] | 0 | 0 | -1 | 0%
3.1.4 | [5 empty] | 0 | 0 | -1 | 0%
3.2 | [5 empty] | 0 | 0 | -1 | 0%
3.2 | 진행 업무 점검 및 이슈 해결 | 강형석 | Milestone | 2018-11-19 | 2018-11-25 | 5 | 6 | 2018-11-18 | 0%
4 | 테스팅 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.1 |  |  | Not Started |  |  |  | 0 | -1 | 0%
4.1.1 |  |  | Not Started |  |  |  | 0 | -1 | 0%
4.1.2 |  |  | Not Started |  |  |  | 0 | -1 | 0%
4.2 |  |  | Not Started |  |  |  | 0 | -1 | 0%
4.3
5
5.1
5.2
5.3
5.3
Formulas:
시작일 = MIN([시작일, row below]:E11)
종료일 = MAX([종료일, row below]:F11)
기간 = NETWORKDAYS([시작일],[종료일])