## WBS
병철이철교수팀
WBS | 태스크 | 작업자 | 상태 | 시작일 | 종료일 | 기간 |  |  | 진척도
1주차 | 게임에 대한 기반 마련 | - | - | 2018-11-05 | 2018-11-11 |  | 6 | 2018-11-05 | 0%
방 목록 UI | 게임방 목록 레이아웃 구성 | 조병철 | In progress | 2018-11-05 | 2018-11-09 | 5 |  |  | 0%
| 게임방 상태 표시(인원, 진행/대기 중) | 조병철 | In progress | 2018-11-05 | 2018-11-09 | 5 |  |  | 0%
| 목록 슬라이더 | 조병철 | In progress | 2018-11-05 | 2018-11-09 | 5 | 4 | 2018-11-04 | 0%
게임 UI | 게임 화면 레이아웃 구성 | 이정진 | In progress | 2018-11-05 | 2018-11-09 | 5 |  |  | 0%
| 카운터 클릭 버튼 | 이정진 | Completed | 2018-11-05 | 2018-11-09 | 5 |  |  | 0%
| 아이템 클릭 버튼 | 이정진 | Completed | 2018-11-05 | 2018-11-09 | 5 |  |  | 0%
| 아이템 슬라이드 구현 | 이정진 | In progress | 2018-11-05 | 2018-11-09 | 5 |  |  | 0%
| 아이템 보관 창 | 이정진 | In progress | 2018-11-05 | 2018-11-09 | 5 | 4 | 2018-11-04 | 0%
네트워크 | 게임방 목록과 로비 연결 네트워크 구성 | 강형석 | Completed | 2018-11-05 | 2018-11-09 | 5 |  |  | 0%
| 로비방과 게임방을 연결 네트워크 구성 | 강형석 | In progress | 2018-11-05 | 2018-11-09 | 5 | 4 | 2018-11-04 | 0%
게임 | 기본 카운터 구성 | 강형석 | Completed | 2018-11-05 | 2018-11-09 | 5 | 4 | 2018-11-04 | 0%
연출 | 사운드 스크립트 작성 | 박성주 | In progress | 2018-11-05 | 2018-11-09 | 5 | 4 | 2018-11-04 | 0%
- | 진행 업무 점검 및 이슈 해결 | 강형석 | Milestone | 2018-11-05 | 2018-11-11 | 5 | 6 | 2018-11-04 | 0%
2주차 | 게임 플레이 작업 | - | - | 2018-11-12 | 2018-11-16 |  | 4 | 2018-11-12 | 0%
로비 UI | 플레이어 로비(대기방) 레이아웃 구성 | 강형석 | Not Started | 2018-11-12 | 2018-11-16 | 5 | 4 | 2018-11-11 | 0%
| 로비 UI(레디 버튼, 플레이어 정보 등등) | 강형석 | Not Started | 2018-11-12 | 2018-11-16 | 5 |  |  | 0%
| 게임 방 목록 UI | 조병철 | Not Started | 2018-11-12 | 2018-11-16 | 5 |  |  | 0%
설정 UI | 설정 패널 레이아웃 구성과 UI | 조병철 | Not Started | 2018-11-12 | 2018-11-16 | 5 |  |  | 0%
게임 UI | 스코어 보드 레이아웃 | 강형석 | Not Started | 2018-11-12 | 2018-11-16 | 5 |  |  | 0%
| 스코어 보드 UI | 강형석 | Not Started | 2018-11-12 | 2018-11-16 | 5 | 4 | 2018-11-11 | 0%
게임 | 아이템 구현(몇 개만) | 박성주 | Not Started | 2018-11-12 | 2018-11-16 | 5 | 4 | 2018-11-11 | 0%
| 게임 씬 버튼 핸들링 처리 | 박성주 | Not Started | 2018-11-12 | 2018-11-16 | 5 | 4 | 2018-11-11 | 0%
연출 | 각 씬 전환 시 연출(페이드 인/아웃, 줌 인/아웃 등) | 이정진 | Not Started | 2018-11-12 | 2018-11-16 | 5 |  |  | 0%
| 버튼 클릭 시 효과 연출(애니메이션 등등 알아서) | 이정진 | Not Started | 2018-11-12 | 2018-11-16 | 5 | 4 | 2018-11-11 | 0%
- | 진행 업무 점검 및 이슈 해결 |  | Milestone | 2018-11-12 | 2018-11-18 | 5 | 6 | 2018-11-11 | 0%
3주차 | UI 마무리와 연출 | - | - | 2018-11-19 | 2018-11-25 |  | 6 | 2018-11-19 | 0%
메인 메뉴 UI | 메인 메뉴 레이아웃 구성과 UI |  | Not Started |  |  | 0 | 0 | -1 | 0%
네트워크 | 게임 내부 네트워크 구현, 동기화 |  | Not Started | [5 empty] | 0%
기능 | 설정창의 기능들 구현 |  | Not Started |  |  | 0 |  |  | 0%
연출 | 고양이 발 움직이는 애니메이션 |  | Not Started |  |  | 0 | 0 | -1 | 0%
| 아이템 동작 애니메이션 |  | Not Started |  |  | 0 | 0 | -1 | 0%
| 아이템 효과 연출 |  | Not Started |  |  | 0 | 0 | -1 | 0%
| 프롤로그 애니메이션 |  | Not Started |  |  | 0 | 0 | -1 | 0%
- | 진행 업무 점검 및 이슈 해결 | 강형석 | Milestone | 2018-11-19 | 2018-11-25 | 5 | 6 | 2018-11-18 | 0%
4주차 | 리팩토링 & 세부수치 조정 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | Not Started |  |  |  | 0 | -1 | 0%
Formulas:
시작일 = MIN([시작일, row below]:E27)
시작일 = MIN([시작일, row below]:[시작일, row below])
종료일 = MAX([종료일, row below]:F29)
종료일 = MAX([종료일, row below]:[종료일, row below])
기간 = NETWORKDAYS([시작일],[종료일])